## Carta Gantt
CARTA GANTT
| Nombre del proyecto | ServiHOS | Total Días | 66
| Fecha | 2025-01-20
Actividades | Tareas | Subtareas | Responsable | Días | Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18
 | time axis 2025-03-12 to 2025-07-09
Fase 1 | Definición del proyecto |  |  | 12
2025-01-01 | Carta Gantt |  | - | 1 | 2025-03-24: Terminado
2025-02-01 | Acta de Constitución |  | - | 2 | 2025-03-25: En proceso
2025-03-01 | Acta de Kick-Off |  | - | 2 | 2025-03-27: En proceso
2025-04-01 | Definición de alcance |  | - | 3 | 2025-03-31: En proceso
2025-05-01 | Planilla de Requerimientos |  | - | 3 | 2025-04-03: Terminado
2025-06-01 | Plan de dirección |  | - | 1 | 2025-04-07: Terminado
Fase 2 | Desarrollo del proyecto |  |  | 54 | bar: 2025-03-12; 2025-04-10; 2025-05-02; 2025-05-22; 2025-06-23
2025-01-02 | Creación de base de datos |  | - | 3 | 2025-04-10: Sin iniciar
2025-02-02 | Diseño de la arquitectura del sistema |  | - | 3 | 2025-04-14: Sin iniciar
2025-03-02 | Desarrollo de funcionalidades |  | - | 31
2.3.1 |  | Control de acceso mediante credenciales seguras (usuario y contraseña). | - | 2 | 2025-04-16: Sin iniciar
2.3.2 |  | Crear y eliminar de usuarios encargados | - | 2 | 2025-04-17: Sin iniciar
2.3.3 |  | Importación de usuarios ya inscritos mediante archivo CSV. | - | 2 | 2025-04-21: Sin iniciar
2.3.4 |  | Registro de usuario de hospederia | - | 2 | 2025-04-22: Sin iniciar
2.3.5 |  | Edición de usuario de hospederia | - | 2 | 2025-04-22: Sin iniciar
2.3.6 |  | Eliminación de usuario de hospederia | - | 2 | 2025-04-22: Sin iniciar
2.3.7 |  | Ingreso y salida de hospedería | - | 2 | 2025-04-23: Sin iniciar
2.3.8 |  | Gestión de servicios | - | 4 | 2025-04-25: Sin iniciar
2.3.9 |  | Registro del uso de servicio | - | 4 | 2025-04-30: Sin iniciar; 2025-05-02: Sin iniciar
2.3.10 |  | Historial de servicios | - | 3 | 2025-05-06: Sin iniciar
2.3.11 |  | Busqueda de usuarios | - | 2 | 2025-05-08: Sin iniciar
2.3.12 |  | Generación de reportes | - | 4 | 2025-05-09: Sin iniciar
2025-04-02 | Implementación de características secundarias |  | - | 5 | 2025-05-14: Sin iniciar
2025-05-02 | Integración de componentes |  | - | 2 | 2025-05-22: Sin iniciar
2025-06-02 | Desarrollo de interfaz de usuario |  | - | 3 | 2025-05-27: Sin iniciar
2025-07-02 | Prueba y revisión de errores |  | - | 2 | 2025-05-30: Sin iniciar
2025-08-02 | Ajuste de errores |  | - | 3 | 2025-06-03: Sin iniciar
2025-09-02 | Preparación de la documentación y guia de usuario |  | - | 2 | 2025-06-06: Sin iniciar
Fase 3 | Presentación
2025-01-03 | Preparación de presentación |  | - | 1
2025-02-03 | Revisión y ajustes de la presentación |  | - | 2
2025-03-03 | Presentación de Proyecto |  | - | 1

## Objetivos
Objetivos
Objetivos Generales
Desarrollar una herramienta tecnológica que permita la gestión de una hospedería.
Objetivos especificos
Se espera que tras un periodo de 1 mes, el 100% de usuario encargado queden registrados en la plataforma.
Se espera que a los 2 meses el 80% de los usuarios de hospedería estén registrados en el sistema.
Se espera que a los 2 meses al menos el 60% de los servicios utilizados queden registrados en el sistema.
Se espera que, en un plazo de 3 meses, el 100% de los usuarios actuales de hospedería queden registrados en la plataforma.
Se espera que a los 6 meses se hayan digitalizado todos los reportes.

## Matriz de Riesgo
| Matriz de Riesgos | [6 empty] | Niveles de riesgo
Impacto
ID Riesgo | Descripción del riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Plan de mitigación | Probabilidad | Insignificante (1) | Menor (2) | Significativo (3) | Mayor (4) | Severo (5)
RE001 | Datos incompletos o inconsistencia en la fuente de datos | Técnico | Alta | Alto | Extremo | Validar calidad de datos antes de la importacion | (5) Casi seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
RE002 | Integraciones fallidas con base de datos externas | Técnico | Media | Alto | Alto | Probar conexiones antes de implementacion y generar log de errores | (4) Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy alto 15 | Extremo 20
RE003 | Requisitos de negocio mal definidos o cambiantes | Organizacional | Alta | Alto | Extremo | Validar requerimientos con los stakeholders antes de comenzar el desarrollo | (3) Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy alto 15
RE004 | Perdida de datos en caso de fallo del sistema | Seguridad | Media | Alto | Alto | Implementacion de backups y versionado de reportes | (2) Poco probable | Muy bajo 2 | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
RE005 | cambio en prioridades del negocio que afecten el proyecto | Externo | Media | Medio | Medio | Mantener flexibilidad en el plan de trabajo y validar con Stakeholders | (1) Raro | Muy bajo 1 | Muy bajo 2 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5
RE006 | Comunicación deficiente con el cliente | Organizacional | Alta | Alto | Extremo | Establecer reuniones periódicas y documentar acuerdos
RE007 | Comunicación deficiente en el equipo | Organizacional | Media | Alto | Alto | Implementar herramientas de gestión colaborativa y promover sesiones de sincronización frecuentes
RE008 | Sesgo en los datos | Datos | Media | Alto | Alto | Validar las fuentes de datos, revisar la representividad y ajustar con usuarios clave.
RE009 | Errores humanos | Operativo | Alta | Medio | Alta | Automatizar procesos críticos y proporcionar capacitación continua al equipo
RE010 | Malinterpretación de los datos | Técnico | Media | Alto | Alta | Establecer estandares para visualización e irterpretaación y capacitar a los usuarios en el analisis de reportes
RE011 | Priorización de objetivos faltante | Organizacional | Alta | Alta | Extremo | Realizar talleres de priorización con los interesados clave al inicio del proyecto.
RE012 | Datos pueden estar desactualizados | Técnico | Media | Alta | Alto | Implementar un proceso de actualización automática o programada de los datos.
RE013 | Diseño del Dashboard poco flexible y/o amigable | Técnico | Media | Media | Medio | Involucrar a los usuarios finales desde la fase de diseño con prototipos iterativos.
RE014 | No considerar la experiencia de usuario (UX) | Organizacional | Alta | Media | Alto | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales y consultar guías de diseño.

## Requerimientos
Levantamiento de requerimientos
Preguntas generales Importantes
¿Cuál es el propósito del reporte?
El reporte tiene como finalidad poder visualizar las ventas e información importante para le empresa, esto es con la finalidad de poder tomar decisiones como: Ofertas, abrir o cerrar sucursales, bonos, entre otras cosas.
¿Quiénes serán los usuarios finales?
Los usuarios finales serian los gerentes o trabajadores de la empresa que tengan la responsabilidad de la toma de desiciones y trabajen en el area logistica
¿Qué decisiones se tomarán con este reporte?
Las decisiones que se tomarán con este reporte estaran enfocadas en la gestión de la empresa, en sus productos y trabajadores.
|  | [R-N°] | [Nombre del Requerimiento] | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Clasificación | Actores Relacionados | [Descripción corta del requerimiento] | Estado
|  | R.1 | Registro de usuario de hospederia | Funcional | Alta | Usuario | El sistema debe permitir registrar a los usuarios de la hospederia con sus datos personales | Pendiente
|  | R.2 | Edición de usuario de hospederia | Funcional | Alta | Usuario | La interfaz debe de permitir editar la información de los usuario de hospederia. | Pendiente
|  | R.3 | Eliminación de usuario de hospederia | Funcional | Alta | Usuario | La interfaz debe permitir eliminar la información de los usuario de hospederia. | Pendiente
|  | R.4 | Importación de usuarios ya inscritos mediante archivo CSV. | Funcional | Alta | Analista | La interfaz debe permitir importar la información preexistente desde un CSV. | Pendiente
|  | R.5 | Registro del uso de servicio | Funcional | Alta | Usuario | El sistema debe permitir registrar la información de cada servicio utilizado por los usuarios de hospederia. | Pendiente
|  | R.6 | Historial de servicios | Funcional | Alta | Desarrollador | El sistema debe permitir consultar el historial de servicios utilizados para cada usuario de hospedería. | Pendiente
|  | R.7 | Control de acceso mediante credenciales seguras (usuario y contraseña). | Funcional | Alta | Desarrollador | La interfaz debe poseer un sistema de acceso meidante credenciales entregados por la empresa. | Pendiente
|  | R.8 | Ingreso y salida de hospederia | Funcional | Alta | Desarrollador | El sistema debe permitir registrar la fecha de ingreso como salida del usuario de la hospederia. | Pendiente
|  | R.9 | Busqueda de usuarios | Funcional | Alta | Usuario | El sistema debe permitir la busqueda de los usuarios de la hospederia ya se por su nombre o rut. | Pendiente
|  | R.10 | Crear y eliminar de usuarios encargados | Funcional | Alta | Desarrollador | El sistema debe permitir que el administrador pueda crear y eliminar perfiles de usuarios encargados. | Pendiente
|  | R.11 | Generación de reportes | Funcional | Alta | Administrador | El sistema debe generar reportes detallados sobre el uso de los servicios | Pendiente
|  | R.12 | Gestión de servicios | Funcional | Baja | Administrador | El sistema debe permitir registrar el uso de servicios como alimentación, ducha, lavandería, entre otros, por parte de cada usuario. | Pendiente
|  | R.13 | Autentificación | No funcional | Baja | Desarrollador | El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante autenticación de usuario y contraseña. | Pendiente
|  | R.14 | Cifrado de datos sensibles (contraseñas, información personal). | No funcional | Baja | Desarrollador | El sistema debe de poseer un sistema de seguridad para poder proteger la información. | Pendiente
|  | R.15 | Copias de seguridad automáticas y periódicas. | No funcional | Baja | Desarrollador | El sistema debe realizar una copia de seguridad de forma periodica. | Pendiente
|  | R.16 | Interfaz intuitiva y fácil de usar para el encargado de la hospedería. | No funcional | Baja | Desarrollador | El sistema debe tener una interfaz amigable que facilite el proceso de registro tanto para los usuarios encargados como para los usuarios de hospedería. | Pendiente
|  | R.17 | Escalabilidad | No funcional | Baja | Desarrollador | El sistema debe ser escalable para manejar un crecimiento en el número de usuarios y servicios sin perder rendimiento. | Pendiente
|  | R.18 | Interfaz de usuario intuitiva | No funcional | Baja | Desarrollador | La interfaz debe ser intuitiva, fácil navegación y comprensible. Esta debe ser adaptada para los usuarios. | Pendiente
|  | R.19 | Disponibilidad continua | No funcional | Baja | Desarrollador | La aplicación debe estar funcionando 24/7 y con tiempos de inactividad que se deben planificar para realizar los mantenimientos. | Pendiente
|  | R.20 | Requisitos de conexión | No funcional | Baja | Desarrollador | La aplicación debe funcionar de manera correcta con la conexión tanto de datos moviles como con wi-fi y teniendo funcionalidades que no requieran de conexión a internet | Pendiente
|  | R.21 | Rendimiento eficiente | No funcional | Baja | Desarrollador | La aplicación debe responder de manera rapida y eficiente a las solicitudes del usuario. | Pendiente